Утверждаю

Директор МОУ СОШ № 40

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Гулина И.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН-ГРАФИК

**мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения и реализации**

**ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья**

**в МОУ СОШ № 40**

**на 2016-2018 годы**

**Цель:** создание условий для введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - ФГОС ОВЗ)

**Задачи:**

- изучить нормативные документы федерального, областного, муниципального уровней для подготовки введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;

- разработать нормативно-правовые локальные акты для подготовки введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;

- обеспечить материально-техническое оснащение образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;

- организовать методическое сопровождение педагогов по подготовке к введению и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.

- обеспечить вариативность и разнообразие содержание образовательных программ и организационных форм общего образования, возможность формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ.

**Направления деятельности:**

- нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;

- организационно-содержательное, аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;

- кадровое обеспечение подготовки введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;

- информационное обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;

- материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ

- финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| 1 | **Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ** | | | |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, областного, муниципального уровней обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ | В течение 2015-2016 учебного года | Администрация ОО | Наличие банка нормативно-правовых документов федерального, областного, муниципального уровней обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ |
| 1.2. | Изучение нормативно-правовых документов федерального, областного, муниципального уровней, регламентирующих введение ФГОС ОВЗ | В течение 2015-2016 учебного года | Администрация ОО | Правовая готовность руководящих и педагогических работников ОО к введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ |
| 1.3. | Создание рабочей группы ОО по подготовке введения ФГОС ОВЗ | До 01.04.2016 г. | Директор | Состав рабочей группы (РГ), положения о РГ и план ее работы на 2016 год утверждены приказом директора ОО |
| 1.4. | Проведение самоанализа в ОО с целью определения уровня готовности к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. Выявление готовности образовательного учреждения к реализации ФГОС ОВЗ | До 01.04.2016 г. | Директор | Определен уровень готовности и выявлены проблемные зоны готовности ОО к введению ФГОС НОО ОВЗ |
| 1.5. | Разработка нормативных правовых актов ОО, обеспечивающих подготовку к введению и реализацию ФГОС ОВЗ:  «О переходе ОО на обучение по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»;  «О разработке адаптированной основной образовательной программы на 2015-2016 уч. год»;  «Об утверждении адаптированной основной образовательной программы на 2015-2016 уч. год»;  «Об утверждении учебного плана»;  «Об утверждении программы внеурочной деятельности»;  «Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечня УМК»;  «Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогов»;  «О внесении изменений в должностные инструкции работников ОО, осуществляющих введение и реализацию ФГОС ОВЗ»  «Об утверждении плана методической работы»;  **«**О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»;  «О разработке инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся ОВЗ и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность»;  «О проведении анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся с ОВЗ и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана»;  «О проведении анкетирования по изучению выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ» и др. | До 01.08.2016 г. | Администрация | Сформированная нормативная база ОО (Приказы, положения ОО) |
| 1.6. | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работникам ОО, в том числе стимулирующих выплат работникам, обеспечивающим введение ФГОС НОО ОВЗ | До сентября 2016 г. | Директор | Определение объема расходов на заработную плату работников ОО |
| 1.7. | Проведение совещаний, семинаров, заседаний школьных методических объединений педагогов по вопросам подготовки введения ФГОС НОО ОВЗ | В течение 2015-2016 учебного года | Заместитель руководителя по начальным классам, руководитель ШМО | Обеспечение организационно-методических условий введения ФГОС НОО ОВЗ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Организационно-содержательное, аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ** | | | |
| 2.1. | Создание и организация деятельности рабочей группы по подготовке введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | До 01.09.2016 г. | Директор, заместитель директора по УВР | План деятельности рабочей группы |
| 2.2. | Организация и проведение мониторинга условий реализации ФГОС НОО ОВЗ в ОО | Декабрь 2016 г. | Администрация ОО | Аналитическая справка по результатам проведения мониторинга условий реализации ФГОС НОО ОВЗ в ОО |
| 2.3. | Организация работы по разработке адаптированной образовательной программы на 2016-2017 учебный год. | До 15.08.2016 г. | Заместитель директора по УВР | Адаптированная образовательная программа на 2016-2017 учебный год |
| 2.3. | Организация методической работы, обеспечивающей введение ФГОС НОО ОВЗ | В течение 2015-2016 учебного года. | Заместитель директора по УВР | Сопровождение педагогов внедряющих ФГОС НОО ОВЗ |
| 2.4. | Организация проведения мониторинга детей с ОВЗ (в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 02.03.2015 г. № 135) | В течение 2015-2016 учебного года. | Директор | Наличие объективной информации для планирования работы по введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ |
| 2.5. | Организация проведения изучения мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, проведение анкетирования на родительских собраниях | Ежегодно  (2016-2018 г.г.)  апрель, октябрь | Заместитель директора по УВР | Наличие объективной информации  для планирования работы к введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ в соответствии с запросами потребителей образовательной услуги |
| 2.6. | Организация работы по внесению изменений, дополнений в Устав ОО | До 01.10.2016 г. | Администрация ОО | Приведение в соответствие нормативной базы ОО |

**3. Кадровое обеспечение подготовки введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Проведение анализа состояния профессиональной готовности педагогов к введению ФГОС НОО ОВЗ | Февраль-март  2016 г. | Директор | Аналитическая информация для составления плана–графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО |
| 3.2. | Разработка и реализация плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ | В течение 2015-2016 учебного года | Директор,  заместитель директора по УВР | Качественная подготовка к введению ФГОС НОО ОВЗ |
| 3.3. | Реализация плана-графика повышения  квалификации руководящих и педагогических  работников по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ | 2016-2018 г.г. | Директор,  заместитель директора по УВР | Утвержденный план-график повышения квалификации руководящих и педагогических  работников по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ |
| 3.4. | Реализация индивидуальных планов повышения квалификации руководящих и педагогических  работников по вопросам ФГОС НОО ОВЗ | 2016-2018 г.г. | Директор,  заместитель директора по УВР | Готовность руководящих и педагогических работников к введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ. Повышение компетентности руководящих и педагогических  Работников по вопросам ФГОС НОО ОВЗ |
| 3.5. | Участие в инструктивно-методических совещаниях руководителей ОО по вопросам подготовки введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ | В течение 2015-2016 учебного года | Администрация | Повышение компетентности руководящих работников |
| 3.6. | Обеспечение участия руководящих и педагогических работников в муниципальных, областных методических мероприятиях по вопросам ФГОС НОО ОВЗ | 2016-2018 г.г. | Директор,  заместитель директора по УВР | Повышение компетентности  педагогических работников |
| 3.7. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО ОВЗ должностных инструкций работников ОО | До 01.08.2016 г. | Директор | Наличие должностных инструкций работников ОО, соответствующих законодательству с учетом введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ |
| 3.8. | Организация деятельности творческих групп учителей ОО по вопросам подготовки введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ | 2016-2018 г.г. | Заместитель директора по УВР | Профессиональное взаимодействие по обмену опытом, формирование единых подходов в обучении детей с ОВЗ.  Повышение компетентности  педагогических работников |
| 3.9. | Организация и проведение на уровне ОО мероприятий (совещаний, конференций, семинаров, круглых столов, педагогических чтений) по вопросам подготовки введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ | 2016-2018 г.г. | Заместитель директора по УВР,  руководитель ШМО | План мероприятий методической работы по вопросам подготовки введения и реализации ФГОС ОВЗ.  Повышение компетентности педагогических работников |

**4. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Информирование участников образовательных отношений, по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся ОВЗ | 2016-2018 г.г. | Администрация | Повышение уровня информированности участников образовательных отношений и заинтересованных лиц по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ. Повышение открытости деятельности ОО. |
| 4.2. | Создание на сайте ОО раздела «ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ» | Март-апрель  2016 г. | Заместитель директора по УВР, ответственный в ОО за сайт | Повышение уровня информированности участников образовательных отношений и заинтересованных лиц по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ. Повышение открытости деятельности ОО. |
| 5.3. | Обеспечение соответствия материально-технических условий ОО требованиям ФГОС НОО ОВЗ | 2016-2018 г.г. | Директор | Соответствие материально-технических условий ОО требованиям ФГОС НОО ОВЗ |
| 5.4. | Обеспечение соответствия информационно-  образовательной среды ОО требованиям ФГОС НОО ОВЗ | 2016-2018 г.г. | Директор | Создание информационно-образовательной среды ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ |
| 5.5. | Обеспечение укомплектованности ОО  печатными и образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана | 2016-2018 г.г. | Директор | Укомплектованность ОО печатными и  образовательными ресурсами |
| 5.6. | Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры ОО | 2016-2018 г.г. | Директор, заместитель директора по АХР | Создание условий беспрепятственного доступа объектам инфраструктуры ОО. |
| 5.7. | Обеспечение функционирования отдельных специально оборудованных помещений для реализации коррекционно-развивающей программы и психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ | 2016-2018 г.г. | Директор,  психолог, социальный педагог | Наличие специально оборудованных помещений для реализации коррекционно-развивающей программы и психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. |

**6. Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Предварительный анализ ресурсного обеспечения ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. | Февраль 2016 г. | Директор. Заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХР | Получение объективной информации о готовности ОО к переходу на ФГОС ОВЗ |
| 6.2. | Определение финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС ОВЗ. | Февраль-март 2016 г. | Директор,  заместитель директора по АХР | Обеспечение финансирования ОО из разных источников в 2016 году. |
| 6.3. | Обеспечение оснащенности ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | До  01.09.2016 г. | Директор,  заместитель директора по АХР | Определение необходимых изменений в оснащенности ОО с учетом требований ФГОС ОВЗ |
| 6.4. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | 2016-2018 г. г. | Директор,  заместитель директора по АХР | Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатов |